## Sigl. (hidden)
i. Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto PN-L1146
AAPP | Áreas Protegidas
BID | Banco Interamericano de Desarrollo
BPPP | Bosque Protector y Paisaje Protegido
CC | Cuadro de Costos
CD | Contratación Directa
CE | Comité de Evaluación
CGR | Contraloría General de la República
CI | Carta de Invitación
CP | Comparación de Precios
DDL | Documentos de Licitación
EDT | Estructura Desglosada del Trabajo
EE | Esquema de Ejecución
EETT | Especificaciones Técnicas
EG | Ente Gerenciador
EI | Expresiones de Interés
FA | Firma Adjudicada
GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto
INAC | Instituto Nacional de Cultura
LB | Línea de Base
LC | Lista Corta
LPI | Licitación Pública Internacional
MARTA | Museo Antropológico Reina Torres de Araúz
MdR | Matriz de Resultados
ME | Matriz de Ejecución
MEF | Ministerio de Economía y Finanzas
MiAmbiente | Ministerio de Ambiente
MP | Matriz de Planificación
NO | No Objeción
PA | Plan de Adquisiciones
PD | Programación de Desembolsos
PE | Propuesta Económica
PFM | Plan Financiero Multianual
PGE | Presupuesto General del Estado
PMR | Progress Monitoring Report o Informe de Monitoreo del Progreso
PN | Parque Nacional
POA | Plan Operativo Anual
POD | Programa de Desarrollo de la Operación
PPSL | Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
PT | Propuesta Técnica
SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo
SCP | Solicitud de Cotización de Precios
SEPA | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SP | Solicitud de Propuesta
TDR | Términos de Referencia
TNP | Teatro Nacional de Panamá
UCE | Unidades Coordinadoras de Ejecución
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

## Crit (hidden)
ii. Criterios aplicados para la elaboración de los Instrumentos de Planificación del Proyecto (en desarrollo)

## 2 Objetivo General
FUNDACIÓN NATURA
Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Nombre del Proyecto: | Conservación y Restauración en Sitio Garachiné, Parque Nacional Darién.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Reducir las tendencias de amenazas a los Elementos Focales de Manejo Objetos priorizados, sentando las bases de un proceso de restauración ecológica, que permita promover el desarrollo económico y social en el Sitio Garachiné.

## 3- Resultados e Indicadores
FUNDACIÓN NATURA Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Nombre del Proyecto: | Conservación y Restauración en Sitio Garachiné, Parque Nacional Darién.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Reducir las tendencias de amenazas a los Elementos Focales de Manejo Objetos priorizados, sentando las bases de un proceso de restauración ecológica, que permita promover el desarrollo económico y social en el Sitio Garachiné.
Indicador de Impacto Esperado o Resulado Final | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Se ha incrementado la superficie de áreas bajo manejo mejorado y restaurado los bosques degradados en el Sitio Garachiné. | Se estima que en el Sitio Garachiné (Garachiné, Sambú y Pueto Piña) hay 423 fincas agropecuarias que explotan 9,051 hectáreas (PCA 2019). | 2019 | Se han implementado técnologías y medidas de manejo de suelo, bosques en 80% de las 423 fincas agropecuarias existentes en el Sitio de Garachiné (en total se explotan 9,061 hectáreas). | 2029
Resultado #1 - Objetivo Específico #1 - Componente 1
Se reduce en un 80% la contaminación y la destrucción de hábitats en el Sitio Garachiné a través del ordenamiento y restauración forestal de las fincas agropecuarias
Indicador de Resultado 1 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Cambios en la cobertura vegetal: Se ha incrementado en 6,688 hectáreas la superficie de áreas bajo manejo mejorado a través del ordenamiento y restauración forestal en las fincas agropecuarias y acciones de conservación del suelo, agua y bosque. | Garachiné cuenta con 218 productores y una superficie explotada de 6,868.68 ha, seguido de Sambú con 96 productores y 1,948.22 ha explotada y, en último lugar, Puerto Piña con 109 y 234.91 ha. 423 productores y 9,051 ha de superficie explotada de una superficie total de 52,989 | 2019 | 30 hectáreas de potreros implementan sistemas silvopastoriles y otras tecnologías de manejo de suelo, agua y bosque; y 10 productores aumentan la cobertura vegetal en 7 hectáreas | 2027
Resultado #2 - Objetivo Específico #2 - Componente 2
[Ingrese el Resultado #2
Indicador de Resultado 2 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
[Ingrese el indicador de resultado final o impacto esperado] | [ingrese línea base] | [ingrese año de la línea Base] | [ingrese la meta que planea lograr con la implementación del Proyecto] | [Ingrese año / Semestre / Trimestre]
Resultado #3 - Objetivo Específico #3 - Componente 3
[Ingrese el Resultado 3]
Indicador de Resultado 3 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
[Ingrese el indicador de resultado (intermedio) | [Unidad de Medida] | [año] | [meta a lograr por el Proyecto] | [Ingrese año / Semestre / Trimestre]

## 4- Productos y Actividades
FUNDACIÓN NATURA Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Matriz de Resultados del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Conservación y Restauración en Sitio Garachiné, Parque Nacional Darién.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Reducir las tendencias de amenazas a los Elementos Focales de Manejo Objetos priorizados, sentando las bases de un proceso de restauración ecológica, que permita promover el desarrollo económico y social en el Sitio Garachiné.
Indicador de Impacto Esperado o Resulado Final | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Se ha incrementado la superficie de áreas bajo manejo mejorado y restaurado los bosques degradados en el Sitio Garachiné. | Se estima que en el Sitio Garachiné (Garachiné, Sambú y Pueto Piña) hay 423 fincas agropecuarias que explotan 9,051 hectáreas (PCA 2019). |  | 2019 | Se han implementado técnologías y medidas de manejo de suelo, bosques en 80% de las 423 fincas agropecuarias existentes en el Sitio de Garachiné (en total se explotan 9,061 hectáreas). |  |  |  | 2029
Resultado #1 - Objetivo Específico #1 - Componente 1
Se reduce en un 80% la contaminación y la destrucción de hábitats en el Sitio Garachiné a través del ordenamiento y restauración forestal de las fincas agropecuarias
Indicador de Resultado 1 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Cambios en la cobertura vegetal: Se ha incrementado en 6,688 hectáreas la superficie de áreas bajo manejo mejorado a través del ordenamiento y restauración forestal en las fincas agropecuarias y acciones de conservación del suelo, agua y bosque. | Garachiné cuenta con 218 productores y una superficie explotada de 6,868.68 ha, seguido de Sambú con 96 productores y 1,948.22 ha explotada y, en último lugar, Puerto Piña con 109 y 234.91 ha. 423 productores y 9,051 ha de superficie explotada de una superficie total de 52,989 |  | 2019 | 30 hectáreas de potreros implementan sistemas silvopastoriles y otras tecnologías de manejo de suelo, agua y bosque; y 10 productores aumentan la cobertura vegetal en 7 hectáreas |  |  |  | 2027
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Diseño de 10 Planes de Manejo de Fincas consensuados con los productores agropecuarios que contribuyan a la sostenibilidad de sus actividades agropecuarias. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 1.1.1 Diseño de criterios para la selección de los beneficiarios |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.2 Diagnóstico de las fincas seleccionadas en el sitio de Garachiné. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.3 Delimitación de socios estratégicos, áreas prioritarias y objetivos de intervención sobre las tecnologías a implementar. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.4 Desarrollo de la base de datos digital georreferenciada de las fincas seleccionadas y su diagnóstico (Plan de manejo de fincas). |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.5 Elaboración del plane de manejo de finca y entrega al productor |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Implementación de las tecnologías para el mejoramiento de fincas ganaderas en Sitio Garachiné. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 1.2.1 Establecimiento de cercas vivas multipropósito (al menos 75 metro lineales). |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.2.2 Mejoramiento de infraestructuras (corrales) dentro de la finca |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.2.3 Establecimiento de sistemas de distribución de aguas con bebederos (10 bebederos).
Actividad Principal 1.2.4 Establecimiento de sistemas de regeneración natural asistida para restauración de bosque de galería.
Actividad Principal 1.2.5 Establecimiento de sistemas silvopastoriles en al menos 30 hectáreas para cobertura vegetal.
Actividad Principal 1.2.6 Diseño de un plan de capacitación para la conservación del recurso agua, bosque, suelo y los objetos de conservación de la subcuenca y su implementación para los productores beneficiarios y los miembros de la comunidad.
Actividad Principal 1.2.7 Informe de Resultados de las actividades.
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Desarrollo e Implementación de un Plan de Restauración Forestal en las fincas productivas agropecuarias. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 1.3.1 Identificación de socios estratégicos y la implementación del Plan de Restauración Ecológica. |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.3.2 Establecimiento de 7 hectáreas con enriquecimiento y regeneración de bosque. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.3.3 Realizar los monitoreos de macroinvertebrados comunitarios en los puntos de muestreos del río San Antonio.
Actividad Principal 1.3.4 Elaboración de la base de datos de las ares intervenidas para identificar la conectividad de bosques entre las fincas. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado #2 - Objetivo Específico #2 - Componente 2
[Ingrese el Resultado #2
Indicador de Resultado 2 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? # trimestre | Comentarios
[Ingrese el indicador de resultado final o impacto esperado] | [Ingrese el Resultado #2 |  | [ingrese año de la línea Base] | [ingrese la meta que planea lograr con la implementación del Proyecto] |  |  |  | [Ingrese año / Semestre / Trimestre]
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 2.1] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 2.1.1 |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.2 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.3 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.4 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.5 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 2.2] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad 2.2.1 |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad 2.2.2 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad 2.2.3 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 2.3] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad principal 2.3.1: |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad principal 2.3.1: |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad principal 2.3.1: |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado #3 - Objetivo Específico #3 - Componente 3
[Ingrese el Resultado 3]
Indicador de Resultado 3 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? # trimestre | Comentarios
[Ingrese el indicador de resultado (intermedio) | [Unidad de Medida] |  | [año] | [meta a lograr por el Proyecto] |  |  |  | [Ingrese año / Semestre / Trimestre]
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 3.1] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 3.1.1 |  | 100000 | 0 | 100000 | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.1.2 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.1.3 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 3.2] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 3.2.1 |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.2.2 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.2.3 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
[ingrese el Producto 3.3] | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 3.3.1 |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.3.2 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 3.3.3 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5-PP Total
FUNDACIÓN NATURA
Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos |  | Verificación de Presupuesto
Presupuesto del Proyecto |  | Porcentaje Recomendado sobre el Total del Proyecto | Porcentaje Real sobre el Total del Proyecto
Partidas Presupuestarias | Monto
Productos | #REF! |  | #REF!
Diseño de 10 Planes de Manejo de Fincas consensuados con los productores agropecuarios que contribuyan a la sostenibilidad de sus actividades agropecuarias. | 0
Implementación de las tecnologías para el mejoramiento de fincas ganaderas en Sitio Garachiné. | #REF!
Desarrollo e Implementación de un Plan de Restauración Forestal en las fincas productivas agropecuarias. | 0
[ingrese el Producto 2.1] | 0
[ingrese el Producto 2.2] | #REF!
[ingrese el Producto 2.3] | 0
[ingrese el Producto 3.1] | 100000
[ingrese el Producto 3.2] | 0
[ingrese el Producto 3.3] | 0
Planificación y Divulgación del Proyecto | 1 | 3.433% | #REF!
Plan de Gestión de Riesgos | 1
Plan de Gestión Ambiental y Social | 0
Plan de Comunicación del Proyecto | 0
Insumos: Equipo y Herramientas para el Proyecto | 0 | 3.033% | #REF!
Equipo Rodante (solo con contrapartida) | 0
Equipo Acuatico | 0
Mobiliario y Equipo de Oficina (solo con contrapartida) | 0
Equipo de Comunicación y Audivisual | 0
Equipo de Computo | 0
Equipo de Campo | 0
Recursos Humanos: Personal Asignado para el Proyecto | 0 | 14.65% | #REF!
Coordinador del Proyecto + Técnico del Proyecto | 0
Subtotal de Prespuesto de Inversión del Proyecto | #REF!
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto [15% del subtotal de Presupuesto de Inversión del Proyecto] | 0 | 11.75% | #REF!
Consultor responsable del monitoreo del proyecto | 0
Evaluación Intermedia del proyecto | 0
Evaluación Externa Final del proyecto | 0
Plan de Sistematización del Proyecto (3% del total del proyecto) | 0
Taller de Cierre del Proyecto | 0
Auditoria Externa Costos Directos (5% de los 12%) | 0
Presupuesto de Inversión | #REF!
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN | #REF! | 9.91% | #REF!
PRESUPUESTO DEL PROYECTO [presupuesto de inversión + Administración] | #REF! |  | #REF!

## 5.1_CC P-INAC (hidden)
Cuadro de Costos a Nivel de Productos - INAC
EDT | Componente / Sub-Componente/Producto | BID | CL | Otras Fuentes INAC | TOTAL
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Componente 1: Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1 | Sub-Componente 1.1: Fortalecimiento Estratégico del INAC | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1.1 | Producto 1: Reingeniería Organizacional del INAC, diseñada e implementada | #REF! | 200000 | 0 | #REF!
1.1.2 | Producto 2: Programa de capacitación del INAC, diseñado e implementado | 630000 | 0 | 0 | 630000
1.1.3 | Producto 3: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | 30000 | 2030000 | 0 | 2060000
1.1.4 | Producto 4: Plan de gestión y promoción de industrias creativas, diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2: Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Patrimoniales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Producto 9: Puesta en valor del Teatro Nacional de Panamá, realizada | #REF! | 324000 | 4340000 | #REF!
2.2 | Producto 10: Puesta en Valor del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, realizada | 384000 | 0 | 0 | 384000
2.3 | Producto 11: Puesta en valor de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, realizada | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Administración del Proyecto | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1 | Administración del Proyecto - INAC | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1 | Administración del Proyecto | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.2 | Auditoría del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Evaluaciones del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del Proyecto s/Nota MEF | 45000000 | 6767000 | 5958000 | 57725000
| Según Programación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Diferencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 8.1_MP-INAC (hidden)
8.1 Matriz de Planificación del Proyecto - INAC
Gestión de Alcance |  |  |  |  | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [5 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [7 empty] | Gestión de Financiamiento USD
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Responsable | Ejecución del contrato (meses) | Unidad de Medida | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) | Año 3 (2020) | Año 4 (2021) | Año 5 (2022) | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observaciones | BID | Contrapartida Local | Otras Fuentes INAC | Total
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [20 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Componente 1: Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [20 empty] | #REF! |  | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1 | Sub-Componente 1.1: Fortalecimiento Estratégico del INAC | INAC | [19 empty] | #REF! |  | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1.1 | Producto 1: Reingeniería Organizacional del INAC, diseñada e implementada | INAC |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | 200000 | 0 | #REF!
1.1.1.1 | Elaboración del diseño e implementación del Plan de FI y DO del INAC, que incluya diagnóstico organizacional, elaboración de instrumentos del sistema de gestión, sistema de tecnología de información, diseño de un sistema de indicadores institucionales para el INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 500000 |  |  | 500000
1.1.1.2 | Elaboración de la Planificación Estratégica del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 0 |  |  | 0
1.1.1.3 | Realización de la reingenieria organizacional del INAC que incluya la elaboración de re-diseño de procesos |  |  | #REF! | [11 empty] | Documento | 1 |  |  |  |  | 0 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 0 |  |  | 0
1.1.1.4 | Fortalecimiento de Áreas estratégicas del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Documento | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 200000 |  | 200000
1.1.1.5 | Gestión del Sub-Componente 1.1 - Experto en Fortalecimiento Institucional |  |  | Hito? | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm | #REF! |  |  | #REF!
1.1.2 | Producto 2: Programa de capacitación del INAC, diseñado e implementado | INAC |  | Programa |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 630000 |  | 630000 | 0 | 0 | 630000
1.1.2.1 | Programa de Capacitación del INAC, elaborado e implementado | [20 empty] | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 600000
1.1.2.1.1 | Evaluación de los RRHH | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.1.2 | Elaboración del diseño del Programa de Capacitación |  |  | #REF! | [11 empty] | Programa | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.1.3 | Ejecución de actividades del Programa de Capacitación del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Programa | 1 |  |  |  | 600000 | 600000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 600000 |  |  | 600000
1.1.2.2 | Sistema de planeación, monitoreo y evaluación, diseñado e implementado | [20 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 30000
1.1.2.2.1 | Elaboración del diseño del Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del INAC, que incluya las metas, los indicadores y mecanismos de evaluación interna |  |  | Incluir en P2. AJUSTADO | [11 empty] | Sistema | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 30000 |  |  | 30000
1.1.2.2.2 | Realización de actividades para la implementació del Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Actividades | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | INAC |  | Sistema |  |  |  | x? | x? | 0 | [11 empty] | 2060000 |  | 30000 | 2030000 | 0 | 2060000
1.1.3.1 | Elaboración del diseño de módulos para el desarrollo de economías creativas para teatro, museo y fuertes, entre otros | [14 empty] | Módulo | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 30000 |  |  | 30000
1.1.3.2 | Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma informática (página web, agenda cultural, interconexión a nivel nacional, gestión de documentos) | [14 empty] | Plataforma | 1 |  |  |  | 2030000 | 2030000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 2030000 |  | 2030000
1.1.4 | Producto 4: Plan de gestión y promoción de industrias creativas, diseñado e implementado | INAC |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Elaboración del diseño del Plan de Promoción de Industrias Creativas |  |  | #REF! | [11 empty] | Diseño | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Actividades de implementación del Plan de Promoción de Industrias Creativas |  |  | #REF! | [11 empty] | Actividades | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Componente 2: Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Patrimoniales | INAC | [19 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Producto 8: Puesta en valor del Teatro Nacional de Panamá, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | 324000 | 4340000 | #REF!
2.1.1 | TNP rehabilitado con equipo escenotécnico modernizado |  |  | #REF! | [17 empty] | 18340000 |  | 14000000 | 0 | 4340000 | 18340000
2.1.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el TNP | [20 empty] | 1140000 |  | 0 | 0 | 1140000 | 1140000
2.1.1.1.1 | Descontaminación | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 80000 | 80000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 80000 | 80000
2.1.1.1.2 | Consultoría para equipamiento | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 30000 | 30000
2.1.1.1.3 | Trabajos de climatización | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 30000 | 30000
2.1.1.1.4 | Reemplazo de cubiertas e impermeabilización de lozas y terrazas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 1000000 | 1000000
2.1.1.2 | Asistencia Técnica, Inspección de Obras y Gerencia de Proyecto |  |  | Contrato en ejecución con AYESA | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1200000 | 1200000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 1200000 | 1200000
2.1.1.3 | Obras civiles para la restauración de pintura artística y decorativa del TNP |  |  | CD está en proceso, | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 2000000 | 2000000
2.1.1.4 | Obras civiles para la restauración integral del TNP |  |  | Ya lanzaron aviso de convocatoria | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 9000000 | 9000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 9000000 |  |  | 9000000
2.1.1.5 | Adquisición de equipo escenotécnico para el TNP |  |  | 2.1.1.6 y 7, SE va a ver con BID si dan la excepción a la política d e Adq., Tema BID-MEF, si no, se saca del proyecto. | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 5000000 |  |  | 5000000
2.1.2 | Patronato del TNP, constituido, diseñado y operando |  |  | #REF! | [17 empty] | 324000 |  | 0 | 324000 | 0 | 324000
2.1.2.1 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva / Administrativa del TNP |  |  | Idem MARTA. AJUSTADO | [6 empty] | Transferencia (al Patronato) | Sistema Nacional | N/A |  | Las transferencias se prevén realizar a través de Aporte Local | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 180000 |  | 180000
2.1.2.2 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP |  |  | Idem MARTA. AJUSTADO | [6 empty] | Transferencia (al Patronato) | Sistema Nacional | N/A |  | Las transferencias se prevén realizar a través de Aporte Local | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2400 | 144000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 144000 |  | 144000
2.1.2.3 | [26 empty] | 0
2.1.3 | Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, diseñado e implementado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Elaboración del diseño del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  |  | #REF! | [11 empty] | Diseño | 1 |  |  |  |  | 0 | Financiamiento CT |  |  |  | 0
2.1.3.2 | Actividades de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.4 | Coordinación de actividades del TNP - Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm | #REF! |  |  | #REF!
2.2 | Producto 9: Puesta en Valor del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | 384000 | 0 | 0 | 384000
2.2.1 | Edificio del MARTA rehabilitado | [20 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la recuperación y rehabilitación arquitectónica del edificio en su totalidad | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles - Adecuación, Infraestructura de Planta Baja y Segunda Planta | [20 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1 | Mecánica: aire acondicionado | [14 empty] | Paquete | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.2 | Infraestructura eléctrica y de plomería | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.3 | Infraestrucutura de Informática: detallar que áreas llevaran informática | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.4 | Impermeabilización parcial (faltante): detallar el área faltante | [14 empty] | m2 de obra | 750 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.5 | Auditorio (obra): detallar que convella el auditorio | [14 empty] | m2 de obra | 220 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.6 | Servicios (tienda, cafetería y baños): Adecuación y equipamiento | [14 empty] | m2 de obra | 360 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.7 | Sistema de seguridad de todo el edificio: cámaras, alarmas | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.8 | Iluminacion externa del edificio: diseno e istalacion de iluminacion | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.3 | Equipamiento del Auditorio | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | CA_PMA
2.2.1.4 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Nuevo Edificio de Resguardo | [14 empty] | Proyecto | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 | CA_PMA
2.2.1.5 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en la zona de resguardo de la colección | [14 empty] | m2 de obra | 1500 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.1.6 | Equipamiento de la zona de resguardo de la colección | [14 empty] | m2 de equipamiento | 1200 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.1.7 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles de Áreas externa públicas: Accesos, arribo de grupos, estacionamiento temporal, paisajismo, iluminación y señalética | [14 empty] | m2 de obra | 3000 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.2 | Modelo de Gestión del MARTA, diseñado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Contempla el desarrollo de la museografía y programación incluyendo la curaduría de la colección, el diseño de la experiencia del visitante, y la implementación de programas educativos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Patronato del MARTA, constituido, diseñado y operando | [20 empty] | 324000 |  | 324000 | 0 | 0 | 324000
2.2.3.1 | Elaboración del Instrumento Legal de creación del Patronato |  |  | Actualmente ya se tiene | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.2 | Elaboración de Instrumentos de Gestión |  |  | Elaboración de un plan de gestion, idem PTN | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.3 | Capacitación de los equipos técnicos y administrativos que integran el Patronato |  |  | Va con 2.2.2 (implementación del Modelo de Gestión) | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.4 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva / Administrativa del MARTA |  |  | AJUSTADO | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 180000 |  |  | 180000
2.2.3.5 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Técnica / Museología del MARTA |  |  | AJUSTADO | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2400 | 144000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 144000 |  |  | 144000
2.2.4 | Plan de negocio del MARTA, diseñado e implementado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Estimación de costos | [25 empty] | 0
2.2.5 | Coordinación de actividades del MARTA realizadas | [20 empty] | 60000 | Corresponde a 1/3 de los honorarios de un Experto en Patrimonio Histórico que se prorratea para los productos 9, 10 y 11 | 60000 | 0 | 0 | 60000
2.2.5.1 | Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 1000 | 60000 | Costos Adm | 60000 |  |  | 60000
2.3 | Producto 10: Puesta en valor de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 | Acciones del Plan de Emergencia para la preservación de las Fortificaciones, implementadas |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | 13980000 | 2000000 | 0 | 15980000
2.3.1.1 | #REF! |  |  | PM (continuidad de AYESA) | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  | 2000000 |  | 2000000
2.3.1.2 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para PPSL | [20 empty] | #REF! |  | 13980000 | 0 | 0 | 13980000
2.3.1.2.1 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2100000 |  |  | 2100000
2.3.1.2.2 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2955000 |  |  | 2955000
2.3.1.2.3 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 3300000 |  |  | 3300000
2.3.1.2.4 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2970000 |  |  | 2970000
2.3.1.2.5 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2655000 |  |  | 2655000
2.3.2 | Infraestructura turística básica proveída y rehabilitada |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2.3.2.1 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | #REF! |  |  | #REF!
2.3.2.2 | Provisión de Equipamientos Turísticos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Plan de Manejo del PPSL, desarrollado |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2.3.3.1 | Elaboración del Plan de Gestión del PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  | #REF! |  | #REF!
2.3.3.2 | Ejecución de Actividades Iniciales del Plan de Gestión del PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | #REF! |  |  | #REF!
2.3.4 | Elaboración del Plan de Gestión Túristica - Promoción, Difusión y Señalización |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  | 222000 | 222000 | RESUMEN |  | 222000 |  | 222000
2.3.5 | Elaboración del Plan de Sostenibilidad Económica | [14 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 | RESUMEN |  | 0
2.3.6 | Inscripción de Propiedades de PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.7 | Reforzamiento de Leyes de Protección de PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.8 | Ejecución de Actividades de Capacitación a los Equipos Técnicos y Administrativos |  |  | #REF! | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  |  | 0
2.3.9 | Ejecución de Proyectos de Conservación Patrimonial - Renovación del Museo de la Aduana de Portobelo | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.10 | Coordinación de actividades del PPSL - Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm. Corresponde a 1/3 de los honorarios de un Experto en Patrimonio Histórico que se prorratea para los productos 9, 10 y 11 | #REF! |  |  | #REF!
4 | Administración del Proyecto | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1 | Administración del Proyecto - INAC | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1 | Administración del Proyecto | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1.1 | Coordinador Unidad INAC | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000 | Costos Adm | 240000 |  |  | 240000
4.1.1.2 | Especialista Legal/Adquisiciones | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 | Costos Adm | 150000 |  |  | 150000
4.1.1.3 | Especialista Administrativo Financiero | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 | Costos Adm | 150000 |  |  | 150000
4.1.1.8 | Gerenciadora (incluido alquiler y gastos adminitrativos) | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | Costos Adm | 4500000 |  |  | 4500000
4.1.2 | Auditoría del Proyecto | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Servicios de Auditoría Externa | [14 empty] | Auditoría | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3 | Evaluaciones del Proyecto | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3.2 | Evaluación final del Proyecto | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Gestión de Riesgos del Proyecto
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5 | Imprevistos | [25 empty] | 0
Referencias
Proyecto
Componente 1
Sub-Componente a cargo de INAC
Producto
Paquete de Trabajo
Gestión de Riesgos del Proyecto
Datos/información a confirmar y/o completar
Note on D3: Indicar la duración estimada o prevista para el contrato y la unidad de medida (años, meses, días)
Note on M3: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on N3: BID Sistema Nacional
Note on O3: Obras Bienes Servicios de No Consultoría Consultoría Firma Consultor Individual
Note on P3: Número de Proceso que tiene la compra o contratación en el Plan de Adquisiciones
Note on X17: El monto del diseño debe ser extraido del total asignado a Diseño e Implementación del Plan de Capacitación
Note on X18: De este monto deberá deducirse lo correspondiente a la elaboración del diseño del Programa de Capacitación
Note on B50: Tdas la áreas no consideradas en el proyecto anterior INAC, incluye nuevos baños
Note on B57: Sacar m2 que se tomaria cada seccion dividir la adecuacion del equipamento.
Note on B87: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on X87: Requiere desagregar costos con Equipamientos turísticos
Note on X92: Desglosar de los 765.000 para incluir PP turistica + PSE

## 9.1_PFM (hidden)
9.1 Plan Financiero Mensualizado del Proyecto PN-L1146 - INAC

## 9.2_PFA (hidden)
9.2 Plan Financiero Anualizado del Proyecto PN-L1146 - INAC

## CA_2. Tiempos (hidden)
1. Estimaciones de Tiempos para los procesos de adquisiciones
Estadística de tiempos para procesos de adquisición con Políticas del BID |  |  | Estadística de tiempos para procesos de adquisición con el Sistema de Contrataciones Públicas
1. Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría
LPI | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles) | (Contratación) | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego |  | Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta obtener la versión final del documento del llamado
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato |  | Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio |  | Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
LPN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
CP | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción de la Carta Invitación
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
2. Servicios de Consultoría - Firmas
SBCC, SBC, SBMC, SBCF | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
SCC | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
3. Consultorías Individuales
CCIN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de los Términos de Referencia (TDR) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0