## Sigl. (hidden)
i. Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto PN-L1146
AAPP | Áreas Protegidas
BID | Banco Interamericano de Desarrollo
BPPP | Bosque Protector y Paisaje Protegido
CC | Cuadro de Costos
CD | Contratación Directa
CE | Comité de Evaluación
CGR | Contraloría General de la República
CI | Carta de Invitación
CP | Comparación de Precios
DDL | Documentos de Licitación
EDT | Estructura Desglosada del Trabajo
EE | Esquema de Ejecución
EETT | Especificaciones Técnicas
EG | Ente Gerenciador
EI | Expresiones de Interés
FA | Firma Adjudicada
GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto
INAC | Instituto Nacional de Cultura
LB | Línea de Base
LC | Lista Corta
LPI | Licitación Pública Internacional
MARTA | Museo Antropológico Reina Torres de Araúz
MdR | Matriz de Resultados
ME | Matriz de Ejecución
MEF | Ministerio de Economía y Finanzas
MiAmbiente | Ministerio de Ambiente
MP | Matriz de Planificación
NO | No Objeción
PA | Plan de Adquisiciones
PD | Programación de Desembolsos
PE | Propuesta Económica
PFM | Plan Financiero Multianual
PGE | Presupuesto General del Estado
PMR | Progress Monitoring Report o Informe de Monitoreo del Progreso
PN | Parque Nacional
POA | Plan Operativo Anual
POD | Programa de Desarrollo de la Operación
PPSL | Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
PT | Propuesta Técnica
SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo
SCP | Solicitud de Cotización de Precios
SEPA | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SP | Solicitud de Propuesta
TDR | Términos de Referencia
TNP | Teatro Nacional de Panamá
UCE | Unidades Coordinadoras de Ejecución
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

## Crit (hidden)
ii. Criterios aplicados para la elaboración de los Instrumentos de Planificación del Proyecto (en desarrollo)

## 1-Beneficiarios
D- Versión: 0
FUNDACIÓN NATURA
Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Poblalción Objetivo | Unidad Territorial o geográfica | Caracterización
% de hogares o viviendas |  | % de viviendas
Habitantes de la comunidad |  | número de habitantes
Criterios de inclusión / exclusión |  | Brechas de género
Institución rectora del recurso |  | presencia institucional para supervisar
Institución administradora del recurso |  | Capacidad de gestión administrativa
Otros socios estratégicos |  | Capacidad de gestión administrativa
Objetos de Conservación | Unidad Territorial o geográfica o ecológica | Atributo / Unidad de Medida
Un hábitat natural crítico o vulnerable |  | Cobertura boscosa
cuerpo de agua crítico para la recarga de agua |  | Calidad de agua, volumen de agua, diversidad de especies presentes
la población de especies amenazadas |  | Tamaño poblacional, distribución, éxito reproductivo, índicebiodiversidad
Calidad del suelo en fincas ganaderas |  | Materia orgnánica, infiltración de agua, compactación del suelo, toneladas de CO2, escorrentía superficial
Institución rectora del recurso |  | presencia y capacidad institucional para supervisar

## 2 Objetivo General
FUNDACIÓN NATURA
Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Nombre del Proyecto: | Implementación de acciones de conservación en la subcuenca del río Trinidad, CHCP.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Contribuir a la conservación de la biodiversidad, la protección del recurso hídrico y el manejo sostenible del suelo en la subcuenca del río Trinidad, mediante la implementación de acciones de manejo en fincas agropecuarias, restauración de bosques degradados y adopción de prácticas silvopastoriles y agroforestales que mejoren la sostenibilidad productiva y ambiental del área de intervención hacia el año 2029.

## 3- Resultados e Indicadores
FUNDACIÓN NATURA Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Nombre del Proyecto: | Implementación de acciones de conservación en la subcuenca del río Trinidad, CHCP.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Contribuir a la conservación de la biodiversidad, la protección del recurso hídrico y el manejo sostenible del suelo en la subcuenca del río Trinidad, mediante la implementación de acciones de manejo en fincas agropecuarias, restauración de bosques degradados y adopción de prácticas silvopastoriles y agroforestales que mejoren la sostenibilidad productiva y ambiental del área de intervención hacia el año 2029.
Indicador de Impacto Esperado o Resultado Final | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Se ha incrementado en un 2% (171 hectáreas de Sistemas Silvopastoril y 28.5 hectáreas de Sistemas Agroforestal) la superficie de áreas bajo manejo mejorado en la subcuenca del río Trinidad y se ha restaurado 35 hectáreas de bosques degradados. | En la subcuenca del río Trinidad existen 81 fincas agropecuarias que usan un estimado de XXX héctareas de Potreros. EL PCA dice que más del 50% de la superficie de la subcuenca se practica actividad agropecuaria y de esas hay 400 ha palmito industrial. | 2019 | [ingrese la meta que planea lograr con la implementación del Proyecto] | Se ha establecido 200 hectáreas de superficie con Sistema Silvopastoril y Agroforestal y restaurado 35 hectáreas de bosques degradados. | 2029
Resultado #1 - Objetivo Específico #1 - Componente 1
Los bosques de galería de los afluentes del río Trinidad y la conectividad de su hábitat han sido restaurados a través de la implementación de sistemas de enriquecimiento de bosques, regeneración dirigida y restauración forestal.
Indicador de Resultado 1 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Cambios en la cobertura vegetal: aumentar la cobertura boscosa de las fuentes hídricas (nacientes) de la subcuenca del río Trinidad para contribuir a la disponibilidad de agua para consumo humano y las operaciones del Canal de Panamá. | Se calculó que para un área de 30 metros a lo largo del curso del río Trinidad, solamente un 32% tienen bosque de galería o cobertura protectora de vegetación, ante un 68% sin vegetación alguna | 2019 | Restaurar 10 hectáreas de bosques de galería gradados con plantaciones de árboles nativos y darle mantenimiento | 2027
Resultado #2 - Objetivo Específico #2 - Componente 2
Resultado 2: Las prácticas de ganadería tradicional extensiva que se desarrollan en la subcuenca del río Trinidad han sido convertidas en sistemas silvopastoriles y agroforestales sostenibles como una medida para la conservación del agua y suelo de la zona.
Indicador de Resultado 2 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Incremento en 200 hectáreas de la superficie de áreas bajo manejo mejorado en la subcuenca del río Trinidad. | A la fecha se estima que en la subcuenca del río Trinidad se han implementado 170 hectáreas de sistemas silvopastoriles y agroforestales. | 2025 | Establecimiento de 30 hectáreas con sistemas silvopastoriles o agroforestales en 15 fincas de productores agropecuarios priorizados que implementan medidas de sostenibilidad de sus inversiones. | 2027
Resultado #3 - Objetivo Específico #3 - Componente 3
Resultado 3: Las comunidades locales que habitan la subcuenca del río Trinidad conocen la importancia de los servicios hídricos que brinda la subcuenca del río Trinidad y valoran la necesidad de conservar la biodiversidad y su conectividad a través de los corredores naturales entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones.
Indicador de Resultado 3 | Línea Base | Año de LB | Meta | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Las comunidades locales que habitan la subcuenca del río Trinidad conocen la importancia de los servicios hídricos que brinda la subcuenca del río Trinidad y valoran la necesidad de conservar la biodiversidad y su conectividad a través de los corredores naturales entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones. | Hay poca disponibilidad de participar en la ejecución de tareas de campo y mucho menos en reuniones y/o talleres de capacitación del Proyecto. En las diez comunidades existen un estimado de 1,215 habitantes | 2020 | Sensibilizar y capacitar al menos al 10% de los habitantes de las comunidades priorizadas de la subcuenca del río Trinidad sobre la importancia de los servicios hídricos, la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones. | 2027

## 4- Productos y Actividades
FUNDACIÓN NATURA Matriz de Resultados Ciclo de Proyectos
Matriz de Resultados Ciclo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Implementación de acciones de conservación en la subcuenca del río Trinidad, CHCP.
Objetivo General o impacto esperado del Proyecto | Contribuir a la conservación de la biodiversidad, la protección del recurso hídrico y el manejo sostenible del suelo en la subcuenca del río Trinidad, mediante la implementación de acciones de manejo en fincas agropecuarias, restauración de bosques degradados y adopción de prácticas silvopastoriles y agroforestales que mejoren la sostenibilidad productiva y ambiental del área de intervención hacia el año 2029.
Indicador de Impacto Esperado o Resulado Final | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Se ha incrementado en un 2% (171 hectáreas de Sistemas Silvopastoril y 28.5 hectáreas de Sistemas Agroforestal) la superficie de áreas bajo manejo mejorado en la subcuenca del río Trinidad y se ha restaurado 35 hectáreas de bosques degradados. | En la subcuenca del río Trinidad existen 81 fincas agropecuarias que usan un estimado de XXX héctareas de Potreros. EL PCA dice que más del 50% de la superficie de la subcuenca se practica actividad agropecuaria y de esas hay 400 ha palmito industrial. |  | 2019 | [ingrese la meta que planea lograr con la implementación del Proyecto] |  |  |  | Se ha establecido 200 hectáreas de superficie con Sistema Silvopastoril y Agroforestal y restaurado 35 hectáreas de bosques degradados.
Resultado #1 - Objetivo Específico #1 - Componente 1
Los bosques de galería de los afluentes del río Trinidad y la conectividad de su hábitat han sido restaurados a través de la implementación de sistemas de enriquecimiento de bosques, regeneración dirigida y restauración forestal.
Indicador de Resultado 1 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Cambios en la cobertura vegetal: aumentar la cobertura boscosa de las fuentes hídricas (nacientes) de la subcuenca del río Trinidad para contribuir a la disponibilidad de agua para consumo humano y las operaciones del Canal de Panamá. | Se calculó que para un área de 30 metros a lo largo del curso del río Trinidad, solamente un 32% tienen bosque de galería o cobertura protectora de vegetación, ante un 68% sin vegetación alguna |  | 2019 | Restaurar 10 hectáreas de bosques de galería gradados con plantaciones de árboles nativos y darle mantenimiento |  |  |  | 2027
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Restauración de diez (10) hectáreas de bosques de galería en afluentes priorizados del río Trinidad mediante enriquecimiento con especies nativas, regeneración dirigida y restauración forestal. | Se calculó que para un área de 30 metros a lo largo del curso del río Trinidad, solamente un 32% tienen bosque de galería o cobertura protectora de vegetación, ante un 68% sin vegetación alguna |  |  | Restaurar 10 hectáreas de bosques de galería gradados con plantaciones de árboles nativos y darle mantenimiento |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 1.1.1 Identificación, diagnóstico y georreferenciación de áreas prioritarias de restauración en bosques de galería y fuentes hídricas de la subcuenca del río Trinidad. |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.2 Selección de especies nativas adecuadas para la restauración, considerando condiciones ecológicas del sitio, conectividad del hábitat y protección del recurso hídrico. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.3 Producción, adquisición y traslado de plantones nativos para las acciones de enriquecimiento, regeneración dirigida y restauración forestal. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.4 Establecimiento de áreas de restauración mediante siembra de especies nativas, enriquecimiento de bosques degradados y protección de nacientes o márgenes de quebradas. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.5 Instalación de medidas de protección de las áreas restauradas, incluyendo cercado, señalización o acuerdos de manejo con productores beneficiarios, según corresponda. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.6 Mantenimiento de las áreas restauradas, incluyendo reposición de plantones, limpieza selectiva, control de competencia vegetal y seguimiento técnico. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.7 Monitoreo de supervivencia, cobertura vegetal y conectividad ecológica de las áreas restauradas, con registro fotográfico y georreferenciado. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.8 Elaboración del informe técnico de resultados y sistematización del Producto |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado #2 - Objetivo Específico #2 - Componente 2
Resultado 2: Las prácticas de ganadería tradicional extensiva que se desarrollan en la subcuenca del río Trinidad han sido convertidas en sistemas silvopastoriles y agroforestales sostenibles como una medida para la conservación del agua y suelo de la zona.
Indicador de Resultado 2 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? # trimestre | Comentarios
Incremento en 200 hectáreas de la superficie de áreas bajo manejo mejorado en la subcuenca del río Trinidad. | 2020 |  | 2025 | Establecimiento de 30 hectáreas con sistemas silvopastoriles o agroforestales en 15 fincas de productores agropecuarios priorizados que implementan medidas de sostenibilidad de sus inversiones. |  |  |  | 2027
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Diseño y elaboración de quince (15) planes de Manejo de Fincas productoras agropecuarias con enfoque de cambio climático. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 2.1.1 Diagnóstico de las fincas ubicadas en el tramo medio de la subcuenca del río Trinidad. |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.2 Identificación de socios estratégicos, áreas prioritarias y objetivos de intervención sobre las tecnologías a implementar para el manejo de suelo, agua y bosque. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.3 Desarrollo de la base de datos digital georreferenciada de las fincas seleccionadas y su diagnóstico. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.4 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 2.1.5 |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Implementación de las tecnologías de manejo de suelo, agua y bosque según los Planes de Manejo Acordados con los productores. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad 2.2.1 Establecimiento de cercas vivas multipropósito para divisiones de mangas (divisiones de mangas). |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad 2.2.2 Establecimiento de sistemas de distribución de aguas con bebederos en las fincas seleccionadas |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
|  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Implementación de las tecnologías de manejo de suelo, agua y bosque según los Planes de Manejo Acordados con los productores. | [ingrese la línea base] |  |  | [Ingrese la meta establecida] |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad principal 2.3.1: Establecimiento de cercas vivas multipropósito para divisiones de mangas (divisiones de mangas). |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad principal 2.3.1: Establecimiento de sistemas de distribución de aguas con bebederos en las fincas seleccionadas |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad principal 2.3.1: Establecimiento de sistemas silvopastoriles (3 hectáreas por productor), con la incorporación de árboles dispersos o en franjas (50 mínimos). |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad principal 2.3.4. Diseño e implementación de un plan de capacitación para la conservación del recurso agua, bosque, suelo y los objetos de conservación de la subcuenca y su implementación para los productores beneficiarios y los miembros de la comunidad. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado #3- Objetivo Específico #1 - Componente 3
Resultado 3: Las comunidades locales que habitan la subcuenca del río Trinidad conocen la importancia de los servicios hídricos que brinda la subcuenca del río Trinidad y valoran la necesidad de conservar la biodiversidad y su conectividad a través de los corredores naturales entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones
Indicador de Resultado 3 | Línea Base |  | Año de LB | Meta |  |  |  | ¿Cuándo se logra? | Comentarios
Las comunidades locales que habitan la subcuenca del río Trinidad conocen la importancia de los servicios hídricos que brinda la subcuenca del río Trinidad y valoran la necesidad de conservar la biodiversidad y su conectividad a través de los corredores naturales entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones. | Hay poca disponibilidad de participar en la ejecución de tareas de campo y mucho menos en reuniones y/o talleres de capacitación del Proyecto. En las diez comunidades existen un estimado de 1,215 habitantes |  | 2020 | Sensibilizar y capacitar al menos al 10% de los habitantes de las comunidades priorizadas de la subcuenca del río Trinidad sobre la importancia de los servicios hídricos, la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones. |  |  |  | 2027
Productos | Línea Base |  |  | Meta |  |  |  | Plazo de entrega (# Trimestre) | Comentarios
Plan de fortalecimiento comunitario de la parte media y baja de los objetos de Conservación de la subcuenca del río Trinidad. | En el tramo medio de la subcuenca del río Trinidad, hay diez comunidades, que según los datos del Censo 2010 (INEC, 2010), tienen una población de 1,215 personas (54% hombres y 46% mujeres) |  |  | plan de fortalecimiento de lascomunidades de la parte media de la subcuenca del río Trinidad |  |  |  | [# Trimestre] | [si Aplica]
Actividades Principales |  | Presupuesto Total de la Actividad (Suma T1 a T6) | Presupuesto T1 | Presupuesto T2 | Presupuesto T3 | Presupuesto T4 | Presupuesto T5 | Presupuesto T6
Actividad Principal 1.1.1Identificación de las comunidades priorizadas, actores locales, líderes comunitarios, productores, escuelas y grupos organizados vinculados a la subcuenca del río Trinidad. |  | 0 | 0 | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.2 Diagnóstico rápido sobre el nivel de conocimiento comunitario en temas de agua, biodiversidad, conectividad ecológica y manejo de recursos naturales |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.3 Diseño del plan de fortalecimiento comunitario, incluyendo temas, metodología, cronograma, materiales educativos y mecanismos de participación. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.4 Desarrollo de jornadas de sensibilización comunitaria sobre la importancia del agua, los bosques, la biodiversidad y la conectividad ecológica entre el río Trinidad y el cerro Los Cañones. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.5 : Implementación de talleres prácticos de capacitación dirigidos a comunidades, productores, jóvenes, mujeres y actores locales sobre conservación, buenas prácticas ambientales y manejo responsable de los recursos naturales. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.6 Elaboración y distribución de materiales divulgativos sencillos, como afiches, guías, mensajes comunitarios o cápsulas informativas. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.7 Promoción de actividades comunitarias participativas, como recorridos interpretativos, jornadas ambientales, participación en acciones de restauración. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Actividad Principal 1.1.8 Documentación de la participación comunitaria, aprendizajes, acuerdos y resultados alcanzados, incluyendo listas de asistencia, fotografías, materiales generados e informe de cierre del producto. |  | 0 | $ | $ | $ | $ | $ | $
Presupuesto Total del Producto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.1_CC P-INAC (hidden)
Cuadro de Costos a Nivel de Productos - INAC
EDT | Componente / Sub-Componente/Producto | BID | CL | Otras Fuentes INAC | TOTAL
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Componente 1: Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1 | Sub-Componente 1.1: Fortalecimiento Estratégico del INAC | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1.1 | Producto 1: Reingeniería Organizacional del INAC, diseñada e implementada | #REF! | 200000 | 0 | #REF!
1.1.2 | Producto 2: Programa de capacitación del INAC, diseñado e implementado | 630000 | 0 | 0 | 630000
1.1.3 | Producto 3: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | 30000 | 2030000 | 0 | 2060000
1.1.4 | Producto 4: Plan de gestión y promoción de industrias creativas, diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2: Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Patrimoniales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Producto 9: Puesta en valor del Teatro Nacional de Panamá, realizada | #REF! | 324000 | 4340000 | #REF!
2.2 | Producto 10: Puesta en Valor del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, realizada | 384000 | 0 | 0 | 384000
2.3 | Producto 11: Puesta en valor de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, realizada | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Administración del Proyecto | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1 | Administración del Proyecto - INAC | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1 | Administración del Proyecto | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.2 | Auditoría del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Evaluaciones del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo del Proyecto s/Nota MEF | 45000000 | 6767000 | 5958000 | 57725000
| Según Programación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Diferencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 8.1_MP-INAC (hidden)
8.1 Matriz de Planificación del Proyecto - INAC
Gestión de Alcance |  |  |  |  | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [5 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [7 empty] | Gestión de Financiamiento USD
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Responsable | Ejecución del contrato (meses) | Unidad de Medida | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) | Año 3 (2020) | Año 4 (2021) | Año 5 (2022) | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observaciones | BID | Contrapartida Local | Otras Fuentes INAC | Total
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [20 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Componente 1: Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [20 empty] | #REF! |  | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1 | Sub-Componente 1.1: Fortalecimiento Estratégico del INAC | INAC | [19 empty] | #REF! |  | #REF! | 2230000 | 0 | #REF!
1.1.1 | Producto 1: Reingeniería Organizacional del INAC, diseñada e implementada | INAC |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | 200000 | 0 | #REF!
1.1.1.1 | Elaboración del diseño e implementación del Plan de FI y DO del INAC, que incluya diagnóstico organizacional, elaboración de instrumentos del sistema de gestión, sistema de tecnología de información, diseño de un sistema de indicadores institucionales para el INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 500000 |  |  | 500000
1.1.1.2 | Elaboración de la Planificación Estratégica del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 0 |  |  | 0
1.1.1.3 | Realización de la reingenieria organizacional del INAC que incluya la elaboración de re-diseño de procesos |  |  | #REF! | [11 empty] | Documento | 1 |  |  |  |  | 0 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 0 |  |  | 0
1.1.1.4 | Fortalecimiento de Áreas estratégicas del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Documento | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 200000 |  | 200000
1.1.1.5 | Gestión del Sub-Componente 1.1 - Experto en Fortalecimiento Institucional |  |  | Hito? | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm | #REF! |  |  | #REF!
1.1.2 | Producto 2: Programa de capacitación del INAC, diseñado e implementado | INAC |  | Programa |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 630000 |  | 630000 | 0 | 0 | 630000
1.1.2.1 | Programa de Capacitación del INAC, elaborado e implementado | [20 empty] | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 600000
1.1.2.1.1 | Evaluación de los RRHH | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.1.2 | Elaboración del diseño del Programa de Capacitación |  |  | #REF! | [11 empty] | Programa | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.1.3 | Ejecución de actividades del Programa de Capacitación del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Programa | 1 |  |  |  | 600000 | 600000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 600000 |  |  | 600000
1.1.2.2 | Sistema de planeación, monitoreo y evaluación, diseñado e implementado | [20 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 30000
1.1.2.2.1 | Elaboración del diseño del Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del INAC, que incluya las metas, los indicadores y mecanismos de evaluación interna |  |  | Incluir en P2. AJUSTADO | [11 empty] | Sistema | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 30000 |  |  | 30000
1.1.2.2.2 | Realización de actividades para la implementació del Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del INAC |  |  | #REF! | [11 empty] | Actividades | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | INAC |  | Sistema |  |  |  | x? | x? | 0 | [11 empty] | 2060000 |  | 30000 | 2030000 | 0 | 2060000
1.1.3.1 | Elaboración del diseño de módulos para el desarrollo de economías creativas para teatro, museo y fuertes, entre otros | [14 empty] | Módulo | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 30000 |  |  | 30000
1.1.3.2 | Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma informática (página web, agenda cultural, interconexión a nivel nacional, gestión de documentos) | [14 empty] | Plataforma | 1 |  |  |  | 2030000 | 2030000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 2030000 |  | 2030000
1.1.4 | Producto 4: Plan de gestión y promoción de industrias creativas, diseñado e implementado | INAC |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Elaboración del diseño del Plan de Promoción de Industrias Creativas |  |  | #REF! | [11 empty] | Diseño | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Actividades de implementación del Plan de Promoción de Industrias Creativas |  |  | #REF! | [11 empty] | Actividades | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Componente 2: Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Patrimoniales | INAC | [19 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Producto 8: Puesta en valor del Teatro Nacional de Panamá, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | 324000 | 4340000 | #REF!
2.1.1 | TNP rehabilitado con equipo escenotécnico modernizado |  |  | #REF! | [17 empty] | 18340000 |  | 14000000 | 0 | 4340000 | 18340000
2.1.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el TNP | [20 empty] | 1140000 |  | 0 | 0 | 1140000 | 1140000
2.1.1.1.1 | Descontaminación | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 80000 | 80000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 80000 | 80000
2.1.1.1.2 | Consultoría para equipamiento | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 30000 | 30000
2.1.1.1.3 | Trabajos de climatización | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 30000 | 30000
2.1.1.1.4 | Reemplazo de cubiertas e impermeabilización de lozas y terrazas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 1000000 | 1000000
2.1.1.2 | Asistencia Técnica, Inspección de Obras y Gerencia de Proyecto |  |  | Contrato en ejecución con AYESA | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1200000 | 1200000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 1200000 | 1200000
2.1.1.3 | Obras civiles para la restauración de pintura artística y decorativa del TNP |  |  | CD está en proceso, | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  |  | 2000000 | 2000000
2.1.1.4 | Obras civiles para la restauración integral del TNP |  |  | Ya lanzaron aviso de convocatoria | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 9000000 | 9000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 9000000 |  |  | 9000000
2.1.1.5 | Adquisición de equipo escenotécnico para el TNP |  |  | 2.1.1.6 y 7, SE va a ver con BID si dan la excepción a la política d e Adq., Tema BID-MEF, si no, se saca del proyecto. | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 5000000 |  |  | 5000000
2.1.2 | Patronato del TNP, constituido, diseñado y operando |  |  | #REF! | [17 empty] | 324000 |  | 0 | 324000 | 0 | 324000
2.1.2.1 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva / Administrativa del TNP |  |  | Idem MARTA. AJUSTADO | [6 empty] | Transferencia (al Patronato) | Sistema Nacional | N/A |  | Las transferencias se prevén realizar a través de Aporte Local | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 180000 |  | 180000
2.1.2.2 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP |  |  | Idem MARTA. AJUSTADO | [6 empty] | Transferencia (al Patronato) | Sistema Nacional | N/A |  | Las transferencias se prevén realizar a través de Aporte Local | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2400 | 144000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 |  | 144000 |  | 144000
2.1.2.3 | [26 empty] | 0
2.1.3 | Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, diseñado e implementado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Elaboración del diseño del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  |  | #REF! | [11 empty] | Diseño | 1 |  |  |  |  | 0 | Financiamiento CT |  |  |  | 0
2.1.3.2 | Actividades de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.4 | Coordinación de actividades del TNP - Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm | #REF! |  |  | #REF!
2.2 | Producto 9: Puesta en Valor del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | 384000 | 0 | 0 | 384000
2.2.1 | Edificio del MARTA rehabilitado | [20 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la recuperación y rehabilitación arquitectónica del edificio en su totalidad | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles - Adecuación, Infraestructura de Planta Baja y Segunda Planta | [20 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.1 | Mecánica: aire acondicionado | [14 empty] | Paquete | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.2 | Infraestructura eléctrica y de plomería | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.3 | Infraestrucutura de Informática: detallar que áreas llevaran informática | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.4 | Impermeabilización parcial (faltante): detallar el área faltante | [14 empty] | m2 de obra | 750 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.5 | Auditorio (obra): detallar que convella el auditorio | [14 empty] | m2 de obra | 220 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.6 | Servicios (tienda, cafetería y baños): Adecuación y equipamiento | [14 empty] | m2 de obra | 360 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.7 | Sistema de seguridad de todo el edificio: cámaras, alarmas | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.2.8 | Iluminacion externa del edificio: diseno e istalacion de iluminacion | [14 empty] | m2 de obra | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA |  |  |  | 0
2.2.1.3 | Equipamiento del Auditorio | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | CA_PMA
2.2.1.4 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Nuevo Edificio de Resguardo | [14 empty] | Proyecto | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 | CA_PMA
2.2.1.5 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en la zona de resguardo de la colección | [14 empty] | m2 de obra | 1500 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.1.6 | Equipamiento de la zona de resguardo de la colección | [14 empty] | m2 de equipamiento | 1200 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.1.7 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles de Áreas externa públicas: Accesos, arribo de grupos, estacionamiento temporal, paisajismo, iluminación y señalética | [14 empty] | m2 de obra | 3000 |  |  |  | #REF! | #REF! | CA_PMA
2.2.2 | Modelo de Gestión del MARTA, diseñado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Contempla el desarrollo de la museografía y programación incluyendo la curaduría de la colección, el diseño de la experiencia del visitante, y la implementación de programas educativos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Patronato del MARTA, constituido, diseñado y operando | [20 empty] | 324000 |  | 324000 | 0 | 0 | 324000
2.2.3.1 | Elaboración del Instrumento Legal de creación del Patronato |  |  | Actualmente ya se tiene | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.2 | Elaboración de Instrumentos de Gestión |  |  | Elaboración de un plan de gestion, idem PTN | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.3 | Capacitación de los equipos técnicos y administrativos que integran el Patronato |  |  | Va con 2.2.2 (implementación del Modelo de Gestión) | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.4 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva / Administrativa del MARTA |  |  | AJUSTADO | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 180000 |  |  | 180000
2.2.3.5 | Contratación de Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Técnica / Museología del MARTA |  |  | AJUSTADO | [11 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2400 | 144000 | Nota MEF DdFP/NRI/1409 | 144000 |  |  | 144000
2.2.4 | Plan de negocio del MARTA, diseñado e implementado | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Estimación de costos | [25 empty] | 0
2.2.5 | Coordinación de actividades del MARTA realizadas | [20 empty] | 60000 | Corresponde a 1/3 de los honorarios de un Experto en Patrimonio Histórico que se prorratea para los productos 9, 10 y 11 | 60000 | 0 | 0 | 60000
2.2.5.1 | Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 1000 | 60000 | Costos Adm | 60000 |  |  | 60000
2.3 | Producto 10: Puesta en valor de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, realizada | INAC |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 | Acciones del Plan de Emergencia para la preservación de las Fortificaciones, implementadas |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | 13980000 | 2000000 | 0 | 15980000
2.3.1.1 | #REF! |  |  | PM (continuidad de AYESA) | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  | 2000000 |  | 2000000
2.3.1.2 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para PPSL | [20 empty] | #REF! |  | 13980000 | 0 | 0 | 13980000
2.3.1.2.1 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2100000 |  |  | 2100000
2.3.1.2.2 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2955000 |  |  | 2955000
2.3.1.2.3 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 3300000 |  |  | 3300000
2.3.1.2.4 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2970000 |  |  | 2970000
2.3.1.2.5 | #REF! | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | 2655000 |  |  | 2655000
2.3.2 | Infraestructura turística básica proveída y rehabilitada |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2.3.2.1 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | #REF! |  |  | #REF!
2.3.2.2 | Provisión de Equipamientos Turísticos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Plan de Manejo del PPSL, desarrollado |  |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2.3.3.1 | Elaboración del Plan de Gestión del PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  | #REF! |  | #REF!
2.3.3.2 | Ejecución de Actividades Iniciales del Plan de Gestión del PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN | #REF! |  |  | #REF!
2.3.4 | Elaboración del Plan de Gestión Túristica - Promoción, Difusión y Señalización |  |  | #REF! | [11 empty] | Plan | 1 |  |  |  | 222000 | 222000 | RESUMEN |  | 222000 |  | 222000
2.3.5 | Elaboración del Plan de Sostenibilidad Económica | [14 empty] | Plan | 1 |  |  |  |  | 0 | RESUMEN |  | 0
2.3.6 | Inscripción de Propiedades de PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.7 | Reforzamiento de Leyes de Protección de PPSL | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.8 | Ejecución de Actividades de Capacitación a los Equipos Técnicos y Administrativos |  |  | #REF! | [11 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  |  | 0
2.3.9 | Ejecución de Proyectos de Conservación Patrimonial - Renovación del Museo de la Aduana de Portobelo | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | RESUMEN |  |  | #REF! | #REF!
2.3.10 | Coordinación de actividades del PPSL - Experto en Patrimonio Histótico | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | Costos Adm. Corresponde a 1/3 de los honorarios de un Experto en Patrimonio Histórico que se prorratea para los productos 9, 10 y 11 | #REF! |  |  | #REF!
4 | Administración del Proyecto | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1 | Administración del Proyecto - INAC | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1 | Administración del Proyecto | [20 empty] | 5040000 |  | 5040000 | 0 | 0 | 5040000
4.1.1.1 | Coordinador Unidad INAC | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000 | Costos Adm | 240000 |  |  | 240000
4.1.1.2 | Especialista Legal/Adquisiciones | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 | Costos Adm | 150000 |  |  | 150000
4.1.1.3 | Especialista Administrativo Financiero | [14 empty] | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 | Costos Adm | 150000 |  |  | 150000
4.1.1.8 | Gerenciadora (incluido alquiler y gastos adminitrativos) | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | Costos Adm | 4500000 |  |  | 4500000
4.1.2 | Auditoría del Proyecto | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Servicios de Auditoría Externa | [14 empty] | Auditoría | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3 | Evaluaciones del Proyecto | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3.2 | Evaluación final del Proyecto | [14 empty] | Evaluación | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Gestión de Riesgos del Proyecto
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5 | Imprevistos | [25 empty] | 0
Referencias
Proyecto
Componente 1
Sub-Componente a cargo de INAC
Producto
Paquete de Trabajo
Gestión de Riesgos del Proyecto
Datos/información a confirmar y/o completar
Note on D3: Indicar la duración estimada o prevista para el contrato y la unidad de medida (años, meses, días)
Note on M3: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on N3: BID Sistema Nacional
Note on O3: Obras Bienes Servicios de No Consultoría Consultoría Firma Consultor Individual
Note on P3: Número de Proceso que tiene la compra o contratación en el Plan de Adquisiciones
Note on X17: El monto del diseño debe ser extraido del total asignado a Diseño e Implementación del Plan de Capacitación
Note on X18: De este monto deberá deducirse lo correspondiente a la elaboración del diseño del Programa de Capacitación
Note on B50: Tdas la áreas no consideradas en el proyecto anterior INAC, incluye nuevos baños
Note on B57: Sacar m2 que se tomaria cada seccion dividir la adecuacion del equipamento.
Note on B87: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on X87: Requiere desagregar costos con Equipamientos turísticos
Note on X92: Desglosar de los 765.000 para incluir PP turistica + PSE

## 9.1_PFM (hidden)
9.1 Plan Financiero Mensualizado del Proyecto PN-L1146 - INAC

## 9.2_PFA (hidden)
9.2 Plan Financiero Anualizado del Proyecto PN-L1146 - INAC

## CA_2. Tiempos (hidden)
1. Estimaciones de Tiempos para los procesos de adquisiciones
Estadística de tiempos para procesos de adquisición con Políticas del BID |  |  | Estadística de tiempos para procesos de adquisición con el Sistema de Contrataciones Públicas
1. Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría
LPI | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles) | (Contratación) | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego |  | Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta obtener la versión final del documento del llamado
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato |  | Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio |  | Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
LPN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
CP | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción de la Carta Invitación
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
2. Servicios de Consultoría - Firmas
SBCC, SBC, SBMC, SBCF | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
SCC | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
3. Consultorías Individuales
CCIN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de los Términos de Referencia (TDR) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0